## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [8 empty] | "______ " _______________2014 г.
УСТАНОВКА КТП-250 кВА ГУТОРОВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО В Г.КУРСКЕ. ПЕРЕВОД НАГРУЗОК С ТП-233
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04
(локальная смета)
на | КТП-250 кВА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: РП 13/2019-Ведомость объемов СМР
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________262,177 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________5,936 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3,225 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________253,016 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,304 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________122 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________14,12 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах ФЕР-2001 (ред.2017г.изм.4) по состоянию на 01.01.2000г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | ФЕР01-02-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (1000 м2) | 0,048 48 / 1000 | 1049,19 1049,19 |  |  | 50 | 50 |  |  | 123 | 5.9
2 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) | 0,027 (2*2,9*0,4*0,5+2*3.9*0.4*0,5) / 100 | 1201,2 1201,2 |  |  | 32 | 32 |  |  | 154 | 4.16
3 | ФССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) | 6,63 3,9*1,7 | 3.96 | 3.96 |  | 26 |  | 26
4 | ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км: I класс груза (1 т груза) | 6.63 | 15.35 | 15.35 |  | 102 |  | 102
5 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 ПЕСКОМ (100 м3) | 0,008 (2*2,9*0,2*0,3+2*3.9*0.2*0,3) / 100 | 663,75 663,75 |  |  | 5 | 5 |  |  | 88.5 | 0.71
6 | ФССЦ-02.3.01.02-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: растворов средний (м3) | 0,98 (2*2,9*0,2*0,3+2*3.9*0.2*0,3)*1.2 | 59.99 |  | 59.99 | 59 |  |  | 59
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 274 | 87 | 128 | 59 |  | 10.77
Накладные расходы | [6 empty] | 70
Сметная прибыль | [6 empty] | 40
Итого по разделу 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | [6 empty] | 384 |  |  |  |  | 10.77
Раздел 2. ФУНДАМЕНТ КТП
7 | ФЕР33-04-029-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней (компл.) | 1 | 486,66 76,78 | 409,88 49,41 |  | 487 | 77 | 410 49 |  | 8.56 | 8.56
8 | ФССЦ-02.3.01.02-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: растворов средний (м3) | 0,68 2*2,9*0,1*0,5+2*3.9*0.1*0,5 | 59.99 |  | 59.99 | 41 |  |  | 41
9 | ФССЦ-05.2.02.01-0052 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (шт) | 2 | 575.46 |  | 575.46 | 1151 |  |  | 1151
10 | ФССЦ-05.2.02.01-0050 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 1,46 кг/ (шт) | 2 | 434.91 |  | 434.91 | 870 |  |  | 870
11 | ФССЦ-05.2.02.01-0058 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС 9-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг (шт) | 2 | 160.73 |  | 160.73 | 321 |  |  | 321
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 2870 | 77 | 410 49 | 2383 |  | 8.56
Накладные расходы | [6 empty] | 132
Сметная прибыль | [6 empty] | 76
Итого по разделу 2 ФУНДАМЕНТ КТП | [6 empty] | 3078 |  |  |  |  | 8.56
Раздел 3. МОНТАЖ КТП
12 | ФЕР33-04-029-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с воздушными вводами (компл.) | 1 | 1060,81 434,79 | 626,02 75,47 |  | 1061 | 435 | 626 75 |  | 43.83 | 43.83
13 | ФЕРм08-01-062-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т (шт) | 1 | 1115,74 206,83 | 433,97 55,92 | 474.94 | 1116 | 207 | 434 56 | 475 | 21.5 | 21.5
14 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (шт) | 3 | 9,23 6,94 | 1,78 0,26 | 0.51 | 28 | 21 | 5 1 | 2 | 0.7 | 2.1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 2205 | 663 | 1065 132 | 477 |  | 67.43
Накладные расходы | [6 empty] | 807
Сметная прибыль | [6 empty] | 491
Итого по разделу 3 МОНТАЖ КТП | [6 empty] | 3503 |  |  |  |  | 67.43
Раздел 4. КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТП
15 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) | 0,1 (0,5*0,5*40) / 100 | 1201,2 1201,2 |  |  | 120 | 120 |  |  | 154 | 15.4
16 | ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм (10 шт) | 1 10 / 10 | 610,14 77,93 | 45,45 3,51 | 486.76 | 610 | 78 | 45 4 | 487 | 8.29 | 8.29
17 | ФССЦ-08.3.04.02-0097 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 20 мм (т) | 0.062 | 5230.01 |  | 5230.01 | 324 |  |  | 324
18 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) | 0,15 15 / 100 | 1115,5 156,04 | 64,45 5,52 | 895.01 | 167 | 23 | 10 1 | 134 | 16.6 | 2.49
19 | ФССЦ-08.3.07.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм (т) | 0.05 | 6100 |  | 6100 | 305 |  |  | 305
20 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) | 0,1 10 / 100 | 663,75 663,75 |  |  | 66 | 66 |  |  | 88.5 | 8.85
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 1592 | 287 | 55 5 | 1250 |  | 35.03
Накладные расходы | [6 empty] | 250
Сметная прибыль | [6 empty] | 153
Итого по разделу 4 КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТП | [6 empty] | 1995 |  |  |  |  | 35.03
Раздел 5. ОТМОСТКА
21 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) | 0,007 (7,4*0.1) / 100 | 2281,99 126,07 | 2143,72 177,59 | 12.2 | 16 | 1 | 15 1 |  | 15.72 | 0.11
22 | ФССЦ-02.3.01.02-0020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: растворов средний (м3) | 0,84 0,7*1,2 | 59.99 |  | 59.99 | 50 |  |  | 50
23 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) | 0,004 (7,4*0,05) / 100 | 3551,63 195,7 | 3338,85 278,65 | 17.08 | 14 | 1 | 13 1 |  | 24.19 | 0.1
24 | ФССЦ-02.2.05.04-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень гравийный, фракция 5-20 мм (м3) | 0,62 0.4*1.56 | 183.7 |  | 183.7 | 114 |  |  | 114
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 194 | 2 | 28 2 | 164 |  | 0.21
Накладные расходы | [6 empty] | 6
Сметная прибыль | [6 empty] | 4
Итого по разделу 5 ОТМОСТКА | [6 empty] | 204 |  |  |  |  | 0.21
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ
25 О | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТП-ПВК/В 250/6/0,4 И ТРАНСФОРМАТОР ТМГ-160/6/0,4 (комплект) ПЗ=1105420/3,92/1,2 | 1 | 234995.75 |  |  | 234996
26 О | ЦЕНА ПОСТАВЩИКА | СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МИРТЕК-32-РУ-W32-A0,5R1-230-5-10А-T-RS485-G/1-LMOQ2V3 (шт) ПЗ=16700/3,92/1,2 | 3 | 3550.17 |  |  | 10651
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 245647
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 25-26)) | [6 empty] | 253016
Итого по разделу 6 ОБОРУДОВАНИЕ | [6 empty] | 253016
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 252782 | 1116 | 1686 188 | 4333 |  | 122
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 260151 | 1116 | 1686 188 | 4333 |  | 122
В том числе, справочно:
МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 25-26) | [6 empty] | 7369
Накладные расходы | [6 empty] | 1263
В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 273) (Поз. 1-2, 5, 15, 20) | [6 empty] | 218
95% ФОТ (от 391) (Поз. 13-14, 16, 18-19) | [6 empty] | 371
105% ФОТ (от 636) (Поз. 7, 12) | [6 empty] | 668
142% ФОТ (от 4) (Поз. 21, 23-24) | [6 empty] | 6
Сметная прибыль | [6 empty] | 763
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 273) (Поз. 1-2, 5, 15, 20) | [6 empty] | 123
60% ФОТ (от 636) (Поз. 7, 12) | [6 empty] | 382
65% ФОТ (от 391) (Поз. 13-14, 16, 18-19) | [6 empty] | 254
95% ФОТ (от 4) (Поз. 21, 23-24) | [6 empty] | 4
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 5936 |  |  |  |  | 87.62
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 3225 |  |  |  |  | 34.38
Итого Оборудование | [6 empty] | 253016
Итого | [6 empty] | 262177 |  |  |  |  | 122
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 4333
Машины и механизмы | [6 empty] | 1686
ФОТ | [6 empty] | 1304
Оборудование | [6 empty] | 253016
Накладные расходы | [6 empty] | 1263
Сметная прибыль | [6 empty] | 763
ВСЕГО по смете в ценах ФЕР-2001 (ред.2017г.изм.1) по состоянию на 01.01.2000г. | [6 empty] | 262177 |  |  |  |  | 122
Составил: Инженер по проектно-сметной работе ПСБ ООО "ЭСМ": ___________________________Митькова Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка)